## 进度
柞水县2017年部分财政预算内以工代赈项目管理
[8 empty] | 单位:万元 |  |  | 填表：2017年**月**日
项目名称 | 建设规模及内容 | 2017年计划 | [5 empty] | 费用支付情况 |  |  | 工程完成情况
|  | 合计 | 中央财政预算内 |  | 地方配套资金 |  |  | 可研编制费 | 设计费 | 工程款
|  |  | 以工代 赈资金 | 其中:劳务报酬 | 小计 | 省财政 | 市、县
合 计 |  | 476 | 400 | 40 | 76 |  | 76
一、小型水利 |  | 15 | 12 | 1 | 3 |  | 3
营盘镇秦丰村龙王沟防洪河堤工程 | 修复河堤150米 | 15 | 12 | 1 | 3 |  | 3
二、乡村道路 |  | 429 | 361 | 36 | 68 |  | 68
营盘镇龙潭村一组大平地桥工程 | 新建桥梁一座，桥长24.3米 | 38 | 32 | 3 | 6 |  | 6 |  |  |  | 下部墩台已完成，上部桥梁本周末浇筑。
杏坪镇中山村四组大阳坡道路工程 | 新修农村道路877m，路基宽度4.5m，水泥混凝土路面宽度3.5m，两侧0.5m硬路肩。 | 95 | 81 | 8 | 14 |  | 14
红岩寺镇跃进村桃园沟道路工程 | 修复改造农村道路2公里 | 13 | 10 | 1 | 3 |  | 3
瓦房口镇磨沟村道路工程 | 修复改造农村道路2公里 | 13 | 10 | 1 | 3 |  | 3
凤凰镇金凤村道路工程 | 修复改造农村道路3公里 | 45 | 38 | 4 | 7 |  | 7
凤凰镇大寺沟村道路工程 | 修复改造农村道路3公里 | 45 | 38 | 4 | 7 |  | 7
红岩寺镇掌上村道路工程 | 修复改造农村道路3公里 | 45 | 38 | 4 | 7 |  | 7
红岩寺镇红安村道路工程 | 修复改造农村道路3公里 | 45 | 38 | 4 | 7 |  | 7
红岩寺镇红岩社区道路工程 | 修复改造农村道路3公里 | 45 | 38 | 4 | 7 |  | 7
红岩寺镇正沟村道路工程 | 修复改造农村道路3公里 | 45 | 38 | 3 | 7 |  | 7
三、人饮工程 |  | 32 | 27 | 3 | 5 |  | 5
凤凰镇桃园村供水工程 | 新建截渗坝、过滤池、蓄水池等各一座，埋设管网5公里。 | 32 | 27 | 3 | 5 |  | 5

## 申报
商洛市柞水县2017年财政预算内以工代赈项目备案表
单位：万元
项 目 名 称 | 建设地点 | 建设规模和内容 | 建设性质 | 建设起止年限 | 项目 总投资 | 累计完成总投资 | 2017年计划
[7 empty] | 总投资 | 国家以工代赈 | 其中：劳务 报酬 | 地方 配套 | 新增生产能力 或效益
合 计 |  |  |  |  | 476 | 0 | 476 | 400 | 40 | 76
二、小型水利 |  |  |  |  | 15 |  | 15 | 12 | 1 | 3
营盘镇秦丰村龙王沟防洪河堤工程 | 营盘镇 | 修复河堤150米 | 修复 | 2017 | 15 |  | 15 | 12 | 1 | 3 | 修复河堤150米
三、乡村道路 |  |  |  |  | 429 | 0 | 429 | 361 | 36 | 68
营盘镇龙潭村一组大平地桥工程 | 营盘镇 | 新建桥梁一座，桥长24.3米 | 新建 | 2017 | 38 |  | 38 | 32 | 3 | 6 | 解决1个村民小组，出行难、生产不便问题。
杏坪镇中山村四组大阳坡道路工程 | 杏坪镇 | 新修农村道路877m，农村道路标准，路基宽度4.5m，水泥混凝土路面宽度3.5m，两侧0.5m硬路肩 | 新建 | 2017 | 95 |  | 95 | 81 | 8 | 14 | 新修农村道路877m
红岩寺镇跃进村桃园沟道路工程 | 红岩寺镇 | 修复改造农村道路2公里 | 修复 | 2017 | 13 |  | 13 | 10 | 1 | 3 | 改善道路2公里
瓦房口镇磨沟村道路工程 | 瓦房口镇 | 修复改造农村道路2公里 | 修复 | 2017 | 13 |  | 13 | 10 | 1 | 3 | 改善道路2公里
凤凰镇金凤村道路工程 | 凤凰镇 | 修复改造农村道路3公里 | 修复 | 2017 | 45 |  | 45 | 38 | 4 | 7 | 改善道路3公里
凤凰镇大寺沟村道路工程 | 凤凰镇 | 修复改造农村道路3公里 | 修复 | 2017 | 45 |  | 45 | 38 | 4 | 7 | 改善道路3公里
红岩寺镇掌上村道路工程 | 红岩寺镇 | 修复改造农村道路3公里 | 修复 | 2017 | 45 |  | 45 | 38 | 4 | 7 | 改善道路3公里
红岩寺镇红安村道路工程 | 红岩寺镇 | 修复改造农村道路3公里 | 修复 | 2017 | 45 |  | 45 | 38 | 4 | 7 | 改善道路3公里
红岩寺镇红岩社区道路工程 | 红岩寺镇 | 修复改造农村道路3公里 | 修复 | 2017 | 45 |  | 45 | 38 | 4 | 7 | 改善道路3公里
红岩寺镇正沟村道路工程 | 红岩寺镇 | 修复改造农村道路3公里 | 修复 | 2017 | 45 |  | 45 | 38 | 3 | 7 | 改善道路3公里
四、人饮工程 |  |  |  |  | 32 | 0 | 32 | 27 | 3 | 5
凤凰镇桃园村供水工程 | 凤凰镇 | 新建截渗坝、过滤池、蓄水池等各一座，埋设管网5公里。 | 新建 | 2017 | 32 |  | 32 | 27 | 3 | 5 | 解决2个村民小组，饮用水难问题。

## Sheet1 (3)
附件
柞水县2017年以工代赈省级预算内基本建设配套资金投资计划表
单位:万元
项目名称 | 建设 地点 | 建设规模及内容 | 建设 性质 | 建设起 止年限 | 2017年计划
[5 empty] | 合计 | 省级预算内基本建设资金 |  | 新增生产能力或效益
其中:劳务报酬
合 计 |  |  |  |  | 66 | 60 | 6
凤凰镇宽坪村--镇安县铁厂镇铁铜村道路 | 凤凰镇 | 修建道路3公里 | 新建 | 2017 | 60 | 60 | 6 | 新增道路3公里

## sheet3
Note on E26: 作者: 09年安排10万元，
Note on E507: 作者: