陕西省商洛市柞水县2018年度

统筹整合财政涉农资金补充实施方案

编制单位：柞水县脱贫攻坚领导小组

填制日期： 2018年12月

陕西省商洛市柞水县2018年度

统筹整合财政涉农资金补充实施方案

编制单位：柞水县脱贫攻坚领导小组

填制日期： 2018年12月

目   录

1 编制依据	1

2 指导思想和主要措施	1

2.1指导思想	1

2.2涉农资金统筹整合主要思路	2

2.3 涉农资金统筹整合主要措施	4

3 整合项目实施区域和布局	5

3.1 整合项目实施区域	5

3.2基础设施布局	5

3.3主要产业布局	5

4 建设内容	6

4.1 基础设施建设内容	6

4.2产业发展建设内容	7

5 资金投入概算	8

5.1 总投入	8

5.2基础设施建设投入	8

5.3 产业发展投入	8

6 资金统筹整合规模及渠道	9

6.1基础设施建设资金整合	9

6.2 产业发展资金整合	10

7 财政资金补助标准	10

7.1 基础设施类补助标准	10

7.2 产业发展类补助标准	11

8 实施步骤	11

9 保障措施	12

9.1 组织保障	12

9.2 资金管理制度	12

9.3 监督检查及审计	13

10 绩效目标	14

10.1总体绩效目标	14

10.2 基础设施类项目绩效目标	14

10.3 产业发展类项目绩效目标	14

11 附表	14

柞水县2018年

统筹整合财政涉农资金补充实施方案

# 1 编制依据

为贯彻落实中、省、市关于精准脱贫工作的决策部署，合理有效配置公共资源，发挥财政资金聚集效应，提高资金整体使用效益，集中资源打赢脱贫攻坚战，确保我县率先实现脱贫目标。根据省政府办公厅《关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的实施意见》，省财政厅、省扶贫开发办公室《关于做好涉农资金整合试点工作有关事项的通知》及市脱贫攻坚领导小组办公室《关于认真做好2018年统筹整合财政涉农资金方案编制工作的通知》要求，结合我县实际，特制定本实施方案。

# 2 指导思想和主要措施

## 2.1指导思想

全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，把精准扶贫、精准脱贫工作作为当前财政涉农资金统筹整合使用工作的主战场，充分发挥涉农资金整合杠杆效应，着力改善和提高贫困村基础设施和生态环境，发展贫困村特色优势产业，提升贫困村公共服务水平，增强贫困户自我发展能力，强力促进贫困户实施增收，以实现贫困人口“两不愁、三保障”为基本目标，有效整合配置扶贫开发资源，提高资金使用精准度和效益，确保全面完成2018年减贫任务。

## 2.2涉农资金统筹整合主要思路

（1）着力发展产业，积极实施产业带动工程。立足我县特色农业木耳、中药材、食用菌、板栗、核桃等特色产业，全力推动贫困村产业项目实施。大力培育和扶持产业协会、农业专业合作社等新型经济组织，建设一批示范园、示范基地，通过吸收贫困户土地经济权入股，财政资金投入，劳务投入等方式，将贫困户捆绑在产业上，确保一批贫困农户通过产业带动脱贫。

（2）着力环境改善，积极实施移民搬迁工程。按照“三安置”原则，继续实施移民搬迁工程，将贫困人口搬迁至工业园区、农业园区、新型城乡社区、精品旅游景区，充分利用国家支持移民搬迁地方债券资金，整合相关项目资金，积极做好贫困村和移民安置点基础实施和公共服务配套设施建设，有效改善贫困人口居住环境。

（3）着力智力提升，积极实施教育扶贫工程。进一步加大教育投入力度，不断优化学校布局，改善教学条件，加强农村中小学、幼儿园师资力量，逐步缩小城乡教育差距。同时，加大对贫困村家庭在校大学生、高职学生、高中生、中小学生、幼儿资助力度，确保一批贫困学生通过扶贫救助顺利完成学业。

（4）着力生态建设，积极实施生态补偿工程。深入实施天然林保护、保护林建设等重点生态工程，及时兑现国家公益林区范围内的森林生态补偿基金，依靠长效补偿机制落实，稳定解决一批贫困人口脱贫问题。将生态保护员、农村环境综合保洁员、专业造林员等相关公益性岗位主要向贫困人口开放，让有劳动能力的部分贫困人口就地就业，确保一批贫困群众通过生态保护脱贫。

（5）着力资金整合，积极实施金融扶贫工程。通过整合交通、住建、水利、国土、人社、文广、民政、卫计等部门资金和国开银行扶持资金用于产业发展、基础设施等建设实施工作。充分利用金融扶贫贷款政策，最大限度发挥好金融扶贫贷款对贫困农户的扶持作用，积极发动贫困户进行贷款，督促贷款资金用于产业发展，弥补产业资金短板。同时，做好政府“三保”政策的试点工作。

（6）着力园区建设，积极实施示范引领工程。本着“拨亮一盏灯、照亮一大片”的原则，在下梁镇西川现代休闲农业示范园开辟了全县脱贫攻坚主战场，合力打造下梁职中至老庵寺、关山30公里万亩休闲农业脱贫产业园，每年为贫困群众提供雏鸡10万只、仔猪1000头、苗株500万株，达到“一花引来万花开”的效果。

（7）着力能力提高，积极实施就业培训工程。依托县农民科技培训中心、职教中心、技工院校等教育阵地，整合“阳光工程”、“雨露计划”、“职业农民培训”等培训资源，深入农村贫困户开展技能培训，力争每个贫困户掌握1-2门农业生产技术和劳动就业技能。

（8）着力合力攻坚，积极实施社会扶贫工程。继续加强与中省市“两联一包”单位的沟通联系，充分发挥“两联一包”单位信息、资金、科技、人才、政策优势，为贫困地区办实事、办好事、解难事。鼓励非公企业、个体工商户与贫困户结对帮扶。形成多点发力，各方出力，共同给力的整体联动效应。

## 2.3 涉农资金统筹整合主要措施

财政涉农资金整合工作在充分调查、反复论证、科学决策的基础上，严格遵循经济发展规律，紧紧围绕《柞水县“十三五”农村脱贫攻坚规划》，根据当前精准扶贫、脱贫攻坚工作的需要，建立“政府领导、财政牵头、部门配合”的统筹整合财政涉农资金工作机制，做到 “统一项目规划、统一项目申报、统一项目下达、统一资金拨付、统一检查验收、分项报账核销”的管理程序，为精准扶贫、脱贫攻坚一线需要提供强有力的资金保障。

（1）精心组织，合理规划。组织各涉农部门依据全县脱贫攻坚规划，结合自身政策目标和工作任务，围绕支持重点，深入镇村实际，尊重贫困户意愿，积极推广群众民主议事决策机制，充分开展调研论证，优先倾斜安排贫困人口参与积极性高、意愿强烈的扶贫项目，同时做好储备项目前期与省市脱贫攻坚规划、各部门专项规划的衔接，坚持目标导向和问题导向，以全县脱贫攻坚总体规划引导投入，保证项目整合规划科学，资金使用有效合理。

（2）规范实施，严格监督。项目建设计划下达后，项目实施部门要积极组织实施，实行项目法人负责制、工程招投标制、项目公示制、项目监理制、政府采购管理制、跟踪监督检查制等，规范项目管理；项目建设竣工后，项目实施部门要积极组织扶贫办、财政局等单位进行联合竣工验收；监察局、财政局、扶贫办做好项目日常监督检查工作；审计局做好项目专项审计工作，并积极探索第三方独立监督、贫困人口主动参与的多元化资金监管机制，确保统筹整合资金使用效益。

（3）完善制度，科学管理。统筹整合财政资金按照国库集中支付管理规定，实行国库集中支付制；设立资金专账，实行分级、分项、分账报账核算制度。统筹整合资金拨付按照统筹整合资金使用管理办法，由项目实施部门根据整合项目建设实施进度提出申请，扶贫办、财政局组织相关成员单位及监理单位对项目建设进行联合检查验收后，办理拨款报账手续。项目实施部门要根据县财政涉农资金整合管理的规定和要求，健全项目财务管理制度，建立项目专账，严格工程核算，确保统筹整合资金使用安全。

# 3 整合项目实施区域和布局

## 3.1 整合项目实施区域

2018年补充方案整合2大类18个项目在9个镇（办）相关村实施，惠及全县贫困人口3456户10975人。

## 3.2基础设施布局

基础设施类项目共3个。

（1）农田水利设施建设项目。在肖台村实施。

（2）贫困户危房改造项目。涉及9镇办74个村。

（3）一事一议项目。涉及5个镇（办）17个村。

## 3.3主要产业布局

产业发展类项目共15个。

（1）一村一品及休闲农业项目。在西川村实施。

（2）畜禽品种保护项目。在两河村实施

（3）职业农民技术培训项目。涉及全县9个镇（办）51个村。

（4）千亿级设施农业项目。在金米村实施。

（5）农业产业帮扶村集体经济项目。涉及全县9个镇（办）20个村。

（6）渔业示范园建设项目。在两河村实施。

（7）互助协会贴息及互助协会建设项目。涉及9个镇办57个村。

（8）鸡苗孵化、仔猪繁育补助项目。涉及9个镇办26个村。

（9）退耕还林工程项目。涉及5个镇23个村。

（10）公益林建设项目。涉及下梁镇石瓮社区、明星社区。

（11）防护林工程项目。涉及瓦房口镇金星村、街垣社区。

（12）贫困林场政策性补助项目。涉及凤凰国有林场、乾佑河国有林场。

（13）经济林建设项目。涉及6个镇14个村。

（14）林木良种补助项目。涉及下梁镇西川村和新合村。

（15）有害生物防治项目。涉及6个镇办18个村。

# 4 建设内容

## 4.1 基础设施建设内容

基础设施类项目共计3个项目。

（1）农田水利设施建设项目。在肖台村建设高效节水灌溉面积300亩。

（2）贫困户危房改造项目。危房改造1474户。

（3）一事一议项目。安装路灯100盏，新建桥梁8座，硬化村级公路10公里。

## 4.2产业发展建设内容

产业发展类项目共计15个项目。

（1）一村一品及休闲农业项目。建设黑木耳大田种植基地1000亩，提升木耳博物馆、采摘园等休闲体验观光景点5处，年接待游客50万人次。

（2）畜禽品种保护项目。白山羊保种200只。

（3）职业农民技术培训项目。生产技能贫困户培训150户，县级产业贫困户技术服务4000人次。

（4）千亿级设施农业项目。发展木耳产业基地1500亩，建设木耳吊带大棚100栋，钢架大棚100栋，发展休闲体验4处。

（5）农业产业帮扶村集体经济项目。帮扶全县20个贫困村村集体经济发展脱贫产业。

（6）渔业示范园建设项目。建设渔业标准化示范园一处。

（7）互助协会贴息及互助协会建设项目。57个互助协会贫困户贷互助资金贴息及追加金盆村互助协会本金15万元。

（8）鸡苗孵化、仔猪繁育补助项目。鸡苗孵化、仔猪繁育扶持发放到贫困户。

（9）退耕还林工程项目。在23个村实施退耕还林建设3万亩。

（10）公益林建设项目。人工造林8000亩。

（11）防护林工程项目。人工造林1000亩，封山育林4000亩。

（12）贫困林场政策性补助项目。贫困林场改革中，保证林场可持续发展，林场四种政策性补贴。

（13）经济林建设项目。14个村良种建园2500亩，金盆村乡村绿化150亩。

（14）林木良种补助项目。培育良种核桃苗40亩20万株，培育良种红豆杉48亩80万株。

（15）有害生物防治项目。用于购买检测器、诱芯、诱捕器，及诱捕器布设的劳务费。

# 5 资金投入概算

## 5.1 总投入

计划整合财政涉农资金7587万元，包括：中央专项资金5242万元，省级专项资金2072万元，市级专项资金123万元，县级涉农资金150万元。

## 5.2基础设施建设投入

基础设施类总投资2236万元，占整合涉农资金7587万元的29.5%。

（1）农田水利设施建设项目投资180万元。

（2）贫困户危房改造项目投资1906万元。

（3）一事一议项目投资150万元。

5.3 产业发展投入

产业发展总投资为5351万元，占整合涉农资金7587万元的70.5%。

（1）一村一品及休闲农业项目投资400万元。

（2）畜禽品种保护项目投资20万元。

（3）职业农民技术培训项目投资30万元。

（4）千亿级设施农业项目投资1000万元。

（5）农业产业帮扶村集体经济项目投资200万元。

（6）渔业示范园建设项目投资15万元。

（7）互助协会贴息及互助协会建设项目投资33万元。

（8）鸡苗孵化、仔猪繁育补助项目投资194万元。

（9）退耕还林工程项目投资2700万元。

（10）公益林建设项目投资120万元。

（11）防护林工程项目投资90万元。

（12）贫困林场政策性补助项目投资209万元。

（13）经济林建设项目投资250万元。

（14）林木良种补助项目投资40万元。

（15）有害生物防治项目投资50万元。

## 6 资金统筹整合规模及渠道

## 6.1基础设施建设资金整合

基础设施类项目资金整合总额为2236万元，占整合涉农资金7587万元的29.5%。

（1）财政涉农资金2236万元，其中：

中央专项资金1783万元，来源渠道为：农村危房改造补助资金1783万元；省级专项资金180万元，来源渠道为：小型农田水利设施建设资金180万元；市级财政资金123万元。来源渠道为：危房改造市级配套资金123万元。县级财政资金150万元。来源渠道为：一事一议县级配套资金150万元。

（2）基础设施类项目资金整合渠道及使用方向详见附表2《柞水县2018年统筹整合财政涉农资金补充方案汇总表》；整合具体内容详见附表3《柞水县2018年统筹整合财政涉农资金补充方案明细表》。

## 6.2 产业发展资金整合

产业发展资金整合总额为5351万元，占整合涉农资金7587万元的70.5%。

（1）财政涉农资金5351万元，其中：

中央专项资金3459万元，来源渠道为：①林业改革资金470万元；②中央预算内投资用于“三农”建设的其他资金2989万元。

省级专项资金1892万元，来源渠道为：①财政专项扶贫资金227万元；②职业农民培训资金30万元；③“一村一品”发展资金400万元；④农业园区及新型经营主体带动贫困户产业脱贫引导资金1200万元；⑤其他资金35万元。

（2）产业发展类项目资金整合渠道及使用方向详见附表2《柞水县2018年统筹整合财政涉农资金补充方案汇总表》；整合具体内容详见附表3《柞水县2018年统筹整合财政涉农资金补充方案明细表》。

# 7 财政资金补助标准

## 7.1 基础设施类补助标准

基础设施类以项目支持为主，主要用于道路建设、农田水利建设、安全饮水建设等方面财政资金补助。采用政府采购和招投标为依据进行按照项目资金用途以种苗及种植费补助、材料费补助等形式支付。补助标准以中、省、市涉农专项资金规模和行业补助标准执行，或补助标准按当年资金文件执行和县定标准执行。

## 7.2 产业发展类补助标准

产业类补助主要对种苗及化肥等生产物资、厂房、养殖圈舍、生产设备、设施购置等环节补助，具体补助标准以项目建设规划要求、柞发[2017]9号文件《中共柞水县委、柞水县人民政府关于印发<柞水县脱贫攻坚产业发展扶持办法>的通知》和10个配套办法执行。

# 8 实施步骤

本实施方案实施年限为2018年1月-12月，分四个实施步骤进行：

1、方案编制阶段：2018年1-2月。主要是对方案涉及的行业、项目和实施区域等进行考察论证；实施方案的制定、修改与完善，上报审批。

2、方案实施阶段：2018年3-10月。主要是组织和督促相关部门按照方案设置的项目进行实施；县财政局、扶贫局协同纪委、两办、审计局等监督监察部门对项目在实施过程中进行监督检查，保证项目顺利实施；建设实施中期县政府组织各镇办、各单位进行现场观摩、综合点评。

3、自查总结阶段。2018年11月。各相关部门和相关镇人民政府对组织实施的整合资金项目进行组织自查，查漏补缺，完善档案资料和总结。

4、检查验收阶段。2018年12月。由涉农资金整合工作领导小组抽调相关部门人员组成验收小组，对实施的项目进行考核验收评价。

# 9 保障措施

## 9.1 组织保障

成立以县长为组长，县委副书记、分管县长为副组长，有关职能部门一把手为成员的涉农资金整合工作领导小组，夯实涉农资金整合工作领导小组职责，落实县级领导包抓涉农资金整合项目责任制，推行“一个项目一名领导，一套班子，一抓到底”的工作机制，调整充实整合办公室工作人员，加强对涉农资金整合工作的组织领导。县整合领导小组与项目区镇办和县级有关部门签订目标责任书，单位一把手要将涉农资金整合工作亲自拿在手上，强化措施抓落实，努力开创整合工作新局面。

## 9.2 资金管理制度

制定完善整合涉农项目管理办法和整合资金管理办法。在项目申报上，按照镇办提出整合项目、主管部门依据“十三·五”脱贫攻坚规划审核项目、县整合小组筛选项目、专家评审论证项目、县政府审批项目的申报审批程序，列入年度涉农资金整合项目范围。在资金管理上，采取“专帐核算、专户管理、封闭运行、县级报账制”的办法，落实一个项目、一套整合方案、一个整合方式、一种扶持办法的“四个一”推进机制，充分发挥财政资金四两拨千斤作用，不断提高财政资金整合效应。

## 9.3 监督检查及审计

一是建立联席会议制度。县涉农资金整合工作领导小组每季度召开一次成员单位联席会议，解决问题，安排部署工作。二是建立现场观摩制度。县政府在半年时组织各镇办各部门负责人对整合项目现场观摩，通过点评排名促进项目实施。三是建立工作汇报制度。实行项目法人月报制度，按月定期报告工程进度、工程质量、资金使用情况，县涉农资金整合办公室定期向县政府常务会和县委常委会报告工作。四是建立“九制四统一”制度。涉及整合的项目在实施过程中实行项目法人制、公示制、招标制、监理制、合同制、验收制、决算制、工程质量终身负责制和责任追究制，各项目实施单位按照“统一规划、统一设计、统一施工、统一验收”组织实施项目。五是建立监督检查制度。县涉农资金整合办公室定期组织发改、财政、监察、审计等部门对项目实施情况进行督查，加强项目资金事前、事中、事后监督，并委托社会中介机构对项目进行决算审计，确保整合项目顺利实施。六是建立考核制度。完善涉农资金整合工作考核办法，将项目效益、资金效应、带动作用、促进发展、农民增收等情况纳入考核目标，作为各镇办各部门年度考核的重要内容，年终将组成联合考核组，对整合项目实施情况进行考核。对完成县政府下达项目争取任务的单位给予奖励；对年度项目建设好的单位从财政预算中安排一定的项目前期费给予激励，努力形成“上下同心，干群同向”的涉农资金整合工作格局。

# 10 绩效目标

## 10.1总体绩效目标

利用财政涉农资金7587万元，引导社会资金投入2298万元，充分体现资金的聚集效应，使农业龙头企业不断壮大，取得了较好的经济和社会效益。通过不断探索，建立完善的资金管理制度、工程招标制度、项目监督考核制度、工程决算和审计制度等，为整合工作顺利实施提供了坚实基础。通过项目的实施，使农村生活条件明显改善，农业产业格局逐步形成，生态观光农业优势进一步体现，社会公益事业和保障体系逐步健全，农民自身素质显著提高，新农村建设步伐加快，达到了整合效应显现，精准脱贫效果明显的预期目标。

- 10.2 基础设施类项目绩效目标

通过财政支农资金整合使项目区基础设施明显改善，房屋改造、改水改电、生产路桥等项目的实施，使农民居住环境有很大改观，环境的改善和和农民生活水平的提高有力的推动了农业产业结构调整的步伐和新农村建设的进程。

- 10.3 产业发展类项目绩效目标

通过整合财政涉农资金项目后，大力发展各项主导产业，增加了贫困户的增收渠道和多元化发展，使涉及的79个村7956户20907人口如期实现脱贫，人均纯收入达到3200元。

# 11 附件

1.柞水县2018年统筹整合财政涉农资金补充方案资金明细表

2.柞水县2018年统筹整合财政涉农资金补充方案汇总表

3.柞水县2018年统筹整合财政涉农资金补充方案明细表